## (1)工程量清单审核表 (2)
工程量清单审核表
工程名称：第三食堂后面场地硬化 | [5 empty] | 建筑面积： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 | 项目名称 | 单位 | 送审 |  |  |  | 审定 |  |  |  | 增减
号 |  |  | 项目编号 | 数量 | 单价 | 合价 | 项目编号 | 数量 | 单价 | 合价
1 | 拆除砖砌体 实心砖墙 | 10m3 |  |  |  |  | B6-222 | 0.378 | 1236.23 | 467.2949
2 | 浆砌毛石护坡 | 10m3 |  |  |  |  | A4-25换 | 6.4 | 6399.34 | 40955.776
3 | 夯填土 地坪 | 10m3 |  |  |  |  | 1-140 | 12.45 | 222.03 | 2764.2735
4 | 路床整形 路床碾压检验 | 100m2 |  |  |  |  | 2-2-1 | 8.3 | 155.37 | 1289.571
5 | 掺配砂 压实厚度10cm以内 | 100m2 |  |  |  |  | 2-1-39 | 8.3 | 1043.22 | 8658.726
6 | C15混凝土路面 15cm | 100m2 |  |  |  |  | 2-3-48换 | 4.5 | 5864.77 | 26391.465
7 | C25混凝土路面 20cm | 100m2 |  |  |  |  | 2-3-50换 | 3.8 | 8083.43 | 30717.034
8 | 单面清水砖墙3/4砖M2.5混合砂浆 | 10m3 |  |  |  |  | 4-3换 | 0.53 | 1419.75 | 752.4675
9 | 砖墙墙面、墙裙水泥砂浆粉刷14+6mm | 100m2 |  |  |  |  | 11-22换 | 0.46 | 989.27 | 455.0642
10 | 润油粉、刮腻子、调和漆一遍、磁漆三遍 墙面 | 100m2 |  |  |  |  | B5-41换 | 0.46 | 1033.27 | 475.3042
11 | 人工挖一、二类土土方深度2m以内 | 100m3 |  |  |  |  | 1-1换 | 0.65 | 5370.38 | 3490.747
12 | PVC管道粘接 | 10m |  |  |  |  | 10-1-311换 | 6.5 | 427.72 | 2780.18
13 | 零星砌体M5水泥混合砂浆 | 10m3 |  |  |  |  | 4-52换 | 1 | 1459.73 | 1459.73
14 | 人行道块铺设 人工铺植草砖 | 100m2 |  |  |  |  | 2-4-33 | 4.5 | 3074.58 | 13835.61
15 | 道路凸镜、交通指示牌 | 个 |  |  |  |  | - | 2 | 150 | 300
| 合 计 | [8 empty] | 134793.243
编制日期：2018年02月27日
特此说明：本次预算最后一项【道路凸镜】经询价为110元，加上安装费暂估为150元/个。请申请部门相关人员附资费依据。
编制说明：（1）本预算无工程施工图纸及施工方案，所有数据均有现场勘查获得（本预算书根据学院相关部门提供数据获得）；此次数据由相关部门提供。 （2）工程概算表内工程数量由学院相关部门提供，表内分部分项工程内各材料品牌、施工做法等仅用于决策参考，不作为任何招投标工作中的项目，一切以实际发生或者学院决定为准。 （3）定额采用《江西省建筑安装工程费用定额》（2017）、计价规范为《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号）文件。 （4）实际结算由实际工程发生费用为准，且并未包含设计变更费用。
| 建设方纳税属性 | 最终核定招投标价
| 1、一般纳税人 | 147047.1742
| 2、小规模纳税人 | 138719.26
2018-03-03

## (1)工程量清单审核表
工程量清单审核表
工程名称：第三食堂后面场地硬化 | [5 empty] | 建筑面积： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 | 项目名称 | 单位 | 送审 |  |  |  | 审定 |  |  |  | 增减
号 |  |  | 项目编号 | 数量 | 单价 | 合价 | 项目编号 | 数量 | 单价 | 合价
1 | 拆除砖砌体 实心砖墙 | 10m3 |  |  |  |  | B6-222 | 0.378 | 1236.23 | 467.2949
2 | 浆砌毛石护坡 | 10m3 |  |  |  |  | A4-25换 | 6.4 | 6399.34 | 40955.776
3 | 夯填土 地坪 | 10m3 |  |  |  |  | 1-140 | 12.45 | 222.03 | 2764.2735
4 | 路床整形 路床碾压检验 | 100m2 |  |  |  |  | 2-2-1 | 8.3 | 155.37 | 1289.571
5 | 掺配砂 压实厚度10cm以内 | 100m2 |  |  |  |  | 2-1-39 | 8.3 | 1043.22 | 8658.726
6 | C15混凝土路面 15cm | 100m2 |  |  |  |  | 2-3-48换 | 4.5 | 5864.77 | 26391.465
7 | C25混凝土路面 20cm | 100m2 |  |  |  |  | 2-3-50换 | 3.8 | 8083.43 | 30717.034
8 | 单面清水砖墙3/4砖M2.5混合砂浆 | 10m3 |  |  |  |  | 4-3换 | 0.53 | 1419.75 | 752.4675
9 | 砖墙墙面、墙裙水泥砂浆粉刷14+6mm | 100m2 |  |  |  |  | 11-22换 | 0.46 | 989.27 | 455.0642
10 | 润油粉、刮腻子、调和漆一遍、磁漆三遍 墙面 | 100m2 |  |  |  |  | B5-41换 | 0.46 | 1033.27 | 475.3042
11 | 人工挖一、二类土土方深度2m以内 | 100m3 |  |  |  |  | 1-1换 | 0.65 | 5370.38 | 3490.747
12 | PVC管道粘接 | 10m |  |  |  |  | 10-1-311换 | 6.5 | 427.72 | 2780.18
13 | 零星砌体M5水泥混合砂浆 | 10m3 |  |  |  |  | 4-52换 | 1 | 1459.73 | 1459.73
14 | 人行道块铺设 人工铺植草砖 | 100m2 |  |  |  |  | 2-4-33 | 4.5 | 3074.58 | 13835.61
15 | 道路凸镜、交通指示牌 | 个 |  |  |  |  | - | 2 | 150 | 300
| 合 计 | [8 empty] | 134793.243
编制人：陈博 | [10 empty] | 编制日期：2018年02月27日
特此说明：本次预算最后一项【道路凸镜】经询价为110元，加上安装费暂估为150元/个。请申请部门相关人员附资费依据。
编制说明：（1）本预算无工程施工图纸及施工方案，所有数据均有现场勘查获得（本预算书根据学院相关部门提供数据获得）；此次数据由相关部门提供。 （2）工程概算表内工程数量由学院相关部门提供，表内分部分项工程内各材料品牌、施工做法等仅用于决策参考，不作为任何招投标工作中的项目，一切以实际发生或者学院决定为准。 （3）定额采用《江西省建筑安装工程费用定额》（2017）、计价规范为《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号）文件。 （4）实际结算由实际工程发生费用为准，且并未包含设计变更费用。
| 建设方纳税属性 | 税率 | 增值税额 | 价税合计 | 送审价 | 最终核定招投标价
| 1、一般纳税人 | 11% | 13357.8889 | 148151.1319 | 147124.32 | 147124.32
| 2、小规模纳税人 | 3% | 3926.0168 | 138719.2598 |  | 138719.26
[6 empty] | 审核人：蔡玲 |  | 监察审计室
2018-03-03